## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 教育领域基础能力提升等项目(桂林花江智慧谷电子信息创业产业园、桂林电子科技大学科技园) |  |  | 项目编码 | 450000220420100026656
项目实施单位 |  | 201019-桂林电子科技大学 |  |  | 主管部门 | 201-广西壮族自治区教育厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 4200 | 4200 | 4200 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 4200.0 | 4200.0 | 4200.0 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 完成桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园33#、36#、37#、41#研究生公寓项目、桂林电子科技大学花江校区JX07、JX08教学实验楼项目、桂林电子科技大学花江校区JX12电子信息实验楼项目、桂林电子科技大学花江校区JX31国家重点实验室大楼项目、北海校区西区5#学生宿舍楼项目工程建设和结算部分工程款支付。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完工建筑物面积 |  | ＞44000平方米 | 20 | 44374 | 20 | 通过实施有效的激励措施，全年完工建筑面积44374平方米，目标完成率（达成率）100%。
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 通过实施有效的激励措施，全年验收合格率100%，目标完成率（达成率）100%。
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 通过实施有效的激励措施，在2024年年底完成，目标完成率（达成率）100%。
|  | 成本指标 | 投入总成本 |  | ≤2200万元 | 10 | 2200 | 10 | 通过实施有效的激励措施，全年投入总成本2200万元，目标完成率（达成率）100%。
| 效益指标 | 社会效益 | 受益学生人数 |  | ＞20000人 | 15 | 21400 | 15 | 通过实施有效的激励措施，全年受益学生人数21400人，目标完成率（达成率）100%。
|  | 可持续影响 | 学校办学条件 |  | 改善提升 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 通过实施有效的激励措施，办学条件逐步提升，目标完成率（达成率）100%。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生员工满意度 |  | ≥90% | 10 | 90.32 | 10 | 通过实施有效的激励措施，全员满意度90.32%，目标完成率（达成率）100%。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 完成了桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园33#、36#、37#、41#研究生公寓项目的工程建设，完成了桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园33#、36#、37#、41#研究生公寓项目、桂林电子科技大学花江校区JX07、JX08教学实验楼项目、桂林电子科技大学花江校区JX12电子信息实验楼项目、桂林电子科技大学花江校区JX31国家重点实验室大楼项目和北海校区西区5#学生宿舍楼项目共计2200万元工程款的支付。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题