## 新增政府一般债券情况表
附件1
截至2023年末发行的新增政府一般债券情况表
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [6 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 建设进度及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
注：1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2022-2023年末一般债券及对应项目情况。
2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。

## 新增政府专项债券情况表
附件2
截至2023年末发行的新增政府专项债券情况表
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [8 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
桂林电子科技大学 | 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十五期） | 2271161 | 政府专项债券 | 6000 | 2022-06-16 | 3.28% | 20 | 桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园 | 普通高校 | 89008 | 6000 | 77000 | 6000 | 0 | 部分建设项目正在进行竣工结算，部分正在建设，尚未办理资产入账手续 | 1#2#3#楼已投入使用；电力工程一期已完成竣工结算；电力工程一期（第二批）正在进行土建施工；33#楼、36#楼、37#楼、41#楼研究生公寓完成主体结构施工，正在进行室内外装修、水电安装等工作；正常运营 | 22年获得政府专项债
桂林电子科技大学 | 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十四期） | 2205768 | 政府专项债券 | 8000 | 2022-05-18 | 3.32% | 20 | 桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园 | 普通高校 | 89008 | 8000 | 77000 | 8000 | 0 | 部分建设项目正在进行竣工结算，部分正在建设，尚未办理资产入账手续 | 1#2#3#楼已投入使用；电力工程一期已完成竣工结算；电力工程一期（第二批）正在进行土建施工；33#楼、36#楼、37#楼、41#楼研究生公寓完成主体结构施工，正在进行室内外装修、水电安装等工作；正常运营 | 22年获得政府专项债
桂林电子科技大学 | 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十四期） | 2205768 | 政府专项债券 | 4000 | 2022-05-18 | 3.32% | 20 | 桂林电子科技大学花江校区JX12电子信息实验楼、JX31国家重点实验室大楼、JX07、JX08教学实验楼、教工活动中心、FW10食堂项目 | 普通高校 | 26755 | 4000 | 26000 | 4000 | 0 | 建设项目正在进行竣工结算，尚未办理资产入账手续 | 电子信息实验楼、国家重点实验室大楼、教学实验楼正在进行竣工结算财政投资评审；教工活动中心、食堂项目未启动建设；正常运营 | 22年获得政府专项债
注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2022-2023年末专项债券及对应项目情况。

## 附件3
附件3
截至2023年末发行的新增地方政府一般债券
单位：亿元
序号 | 截至2023年末新增一般债券资金收入 |  | 截至2023年末新增一般债券资金安排的支出
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
合计
1 |  |  | 201一般公共服务支出
2 |  |  | 202外交支出
3 |  |  | 203国防支出
4 |  |  | 204公共安全支出
5 |  |  | 205教育支出
… |  |  | 206科学技术支出
207文化旅游体育与传媒支出
208社会保障和就业支出
210卫生健康支出
211节能环保支出
212城乡社区支出
213农林水支出
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
216商业服务业等支出
217金融支出
219援助其他地区支出
220自然资源海洋气象等支出
221住房保障支出
222粮油物资储备支出
224灾害防治及应急管理支出

## 附件4
附件4
截至2023年末发行的新增地方政府专项债券
单位：亿元
序号 | 截至2023年末新增专项债券资金收入 |  | 截至2023年末新增专项债券资金安排的支出
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
合计 |  | 1.8 |  | 1.8
1 | 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）—2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十五期） | 0.6 | 229其他支出 | 0.6
2 | 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）—2022年广西壮族自治区政府专项债券（十四期） | 0.8 | 229其他支出 | 0.8
3 | 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）—2022年广西壮族自治区政府专项债券（十四期） | 0.4 | 229其他支出 | 0.4
206科学技术支出
207文化旅游体育与传媒支出
208社会保障和就业支出
211节能环保支出
212城乡社区支出
213农林水支出
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
217金融支出

## 政府债券信息公开基本情况表
附件5
区直单位政府债券信息公开基本情况表
填报单位：桂林电子科技大学
序号 | 使用新增政府债券项目名称 | 公开网址 | 公开日期 | 备注
1 | 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）—2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十五期） | https://www.guet.edu.cn/pubinfo/3367/list.htm | 2024-06-30
2 | 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）—2022年广西壮族自治区政府专项债券（十四期） | https://www.guet.edu.cn/pubinfo/3367/list.htm | 2024-06-30
3 | 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）—2022年广西壮族自治区政府专项债券（十四期） | https://www.guet.edu.cn/pubinfo/3367/list.htm | 2024-06-30

## 附件7
附件7
xx市、县（市、区）政府债券信息公开
填报单位（盖章）：
序号 | 使用债券资金单位名称 | 公开的文件名称 | 公开网址 | 公开日期 | 备注

## 绩效评价结果
2022年绩效自评预算项目明细表
单位名称：桂林电子科技大学 | [8 empty] | 单位：元
序号 | 状态 | 项目编码 | 年初预算数 | 名称 | 当年预算数 | 资金归口处室 | 全年执行数 | 项目总金额 | 预算执行率 | 得分 | 自评结论
1 | 数据已终审 | 450000220420100025895 | 0 | 专项债券(桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园项目) | 140000000 | 10-教科文处 | 140000000 | 140000000 | 100 | 100 | 一等
2 | 数据已终审 | 450000220420100025891 | 0 | 专项债券(桂林电子科技大学花江校区JX12电子信息实验楼、JX31国家重点实验室大楼、JX07、JX08教学实验楼、师生活动中心、FW10食堂项目) | 40000000 | 10-教科文处 | 40000000 | 40000000 | 100 | 100 | 一等
|  | 合计 | 0 |  | 180000000 |  | 180000000 | 180000000

## 桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园绩效自评
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 专项债券(桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园项目) |  |  | 项目编码 | 450000220420100025895
项目实施单位 |  | 201019-桂林电子科技大学 |  |  | 主管部门 | 201-广西壮族自治区教育厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 14000 | 14000 | 14000 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 14000 | 14000 | 14000 | 100
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 100% |  | 调整原因说明 |  | 年中追加
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 立项依据：花江智慧谷桂林电子科技大学科技园项目立项已获广西壮族自治区发展和改革委员会批复，批文号：桂发改社会〔2019〕234号可行性和必要性：项目已获批，主要用于完善配套基础设施、健全完善政校企合作机制，深化产学研合作，全力推进重大项目建设。支持范围：花江智慧谷桂林电子科技大学科技园项目1#楼、2#楼、3#楼，研究生宿舍，室外配套，道路、新建电力工程。实施内容：主要用于项目的工程施工建设，含建筑主体、装饰装修、水电安装、室外配套、新建电力等工程。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2022
项目实施进度安排 |  | 2022年8月完成花江慧谷1#2#3#楼竣工结算，支付工程款等；2022年5月启动4栋研究生宿舍项目，到2022年底，4栋研究生宿舍施工至6层楼面；2022年5月启动新建电力（二期）项目，到2022年底完成前期工作和确定施工单位；2022年5月启动道路和冲沟项目，2022年底基本完工。
年度绩效目标 |  | 深化推进产学研结合，改善科研环境，推进政校企合作机制。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 研究生宿舍楼施工层数 |  | ＝6层 | 5 | 6 | 5 | 研究生宿舍楼施工6层
|  |  | 冲沟长度 |  | ＝300米 | 5 | 300 | 5 | 冲沟长度300米
|  |  | 道路完工数 |  | ＝1条 | 5 | 1 | 5 | 完成道路1条
|  |  | 楼栋竣工结算数 |  | ＝3栋 | 5 | 3 | 5 | 完成花江慧谷1#2#3#楼竣工结算
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 工程验收合格率100%
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 12月31日前完成 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成
|  | 成本指标 | 投入总成本 |  | ≤14000万元 | 10 | 14000 | 10 | 已完成
| 效益指标 | 可持续影响 | 有利于学校长足发展 |  | 改善科研环境，长期推进产学研合作 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 有利于改善科研环境，促进学校可持续发展。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 师生满意度90%

## 桂林电子科技大学花江校区JX12电子信息实验楼、JX31国家重
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 专项债券(桂林电子科技大学花江校区JX12电子信息实验楼、JX31国家重点实验室大楼、JX07、JX08教学实验楼、师生活动中心、FW10食堂项目) |  |  | 项目编码 | 450000220420100025891
项目实施单位 |  | 201019-桂林电子科技大学 |  |  | 主管部门 | 201-广西壮族自治区教育厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 4000 | 4000 | 4000 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 100
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 立项依据：桂林电子科技大学花江校区JX12电子信息实验楼、JX31国家重点实验室大楼、JX07、JX08教学实验楼、师生活动中心、FW10食堂项目立项已获广西壮族自治区发展和改革委员会批复。批文号：桂发改社会〔2018]703号。可行性和必要性：桂林电子科技大学花江校区JX12电子信息实验楼、JX31国家重点实验室大楼、JX07、JX08教学实验楼可行性研究已获广西壮族自治区发展和改革委员会批复。批文号：桂发改社会[2019]668号（JX12）、桂发改社会[2019]93号(JX31)、桂发改社会[2019]861号（JX07、JX08）。项目是为了要完善配套基础设施、改善科研环境，提升产教融合硬件设施。支持范围：桂林电子科技大学花江校区JX12电子信息实验楼、JX31国家重点实验室大楼、JX07、JX08教学实验楼项目。实施内容：主要用于项目的工程施工建设，含建筑主体、装饰装修、水电安装、室外配套、新建电力等工程。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2022
项目实施进度安排 |  | 桂林电子科技大学花江校区JX12电子信息实验楼基本完工，JX31国家重点实验室大楼已竣工，JX07、JX08教学实验楼已竣工。
年度绩效目标 |  | 完成JX12电子信息实验楼、JX07、JX08教学实验楼的消防验收和竣工结算，提高育人环境水平，改善科研环境，促进长远发展。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 竣工数量 |  | ＝2个 | 10 | 2 | 10 | 2个项目完成竣工
|  |  | 安装空调 |  | ≥600台 | 5 | 600 | 5 | 安装空调数量达标
|  |  | 教学办公家具及设备 |  | ≥150套 | 5 | 150 | 5 | 设备购置达标
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 验收合格率100%
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 12月31日前 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 已完成
|  |  | 消防验收合格时间 |  | 5月31日前 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 已完成
|  | 成本指标 | 投入总成本 |  | ≤4000万元 | 10 | 4000 | 10 | 已完成
| 效益指标 | 可持续影响 | 长期改善科研环境，便利师生 |  | 完善基础设施，长期便利师生 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 改善环境，便利师生。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生员工满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 95%